## Q&A
Q&A管理シート
| プロジェクトコード： | First Aid
| Q&A管理者： | Nguyễn Phúc An
最終更新日
| オープン項目数 | 0
| 確認中項目数 | 1
0 | 0 | 10
| キャンセル項目数 | 0
| 合計 | 11
項番 | ロケーション | 質問 | 回答 | 重要度 | 作成日 | 作成者 | 回答者 | 回答期限 | 回答日 | ステータス | 結論 | 質問種別 | タイトル | プロセス | 備考 | 参照
1 | ドラフト要求 | 年月日 プログラミング言語を選んだらいいですか？ What language we should us to program two mobile app ? | プロジェクトにあいますから、Javaになったほうがいいです。そしてチームメンバーはいろいろなJavaの経験があります。 Should use Java because it fit as many library project support and many team members have experience with Java [15/11/2016] SangNV | 高 |  | AnNP | SangNV | 16/11/2016 | 15/11/2016 | 確認済 | 私たちはJavaでプログラムするにことします We use Java to the main language to program | 明確化 |  | 要求
2 | ドラフト要求 | 年月日 プログラミング言語を選んだらいいですか？ What language we should to program two web app ? | プロジェクトにあいますから、PHP になったほうがいいです。そしてチームメンバーはいろいろな PHPの経験があります。 Should use .NET because it fit as many library project support. [15/11/2016] SangNV Should use PHP because it high security and member has experience. [16/11/2016] SangNV | 高 | 14/09/2016 | AnNP | SangNV | 16/11/2016 | 15/11/2016 16/11/2016 | 確認済 | 私たちはPHPでプログラムするにことします We use PHP to the main language to program | 明確化 |  | 要求
3 | プロセス | ２０１6年０９月１５日 毎週先生に仕事の進度が報告するはいつですか？ [EN] What time do we meet teacher in order to report rate of progress every week? | 木曜日と金曜日どちらがいいですか？ Thursday and Friday, you can choose one of two day above[15/09/2016] | 高 | 14/09/2016 | AnNP | SangNV | 16/09/2016 | 15/09/2016 | 確認済 | 木曜日なら、つうごうがいいです。 We choose Thursday | 明確化 |  | プロジェクト管理
4 | プロセス | ２０１５年０９月１５日 プロジェクトを開発するためにどのプロセスを使いますか？ [EN] What process do we use to develope this project? | FPTソフトウェアのプロセスを使います。 We use FPT's process | 高 | 14/09/2016 | AnNP | SangNV | 16/11/2016 | 15/11/2016 | 確認済 |  | 明確化 |  | プロジェクト管理
5 | ドラフト要求 | ２０１５年０９月１５日 ユーザーがインターネットがないと、First Aid の特長を使えますか？ If user isn't login to system, could they use First Aid feature? | はい,ユーザーはDDLフィーチャーを使用することができます。 Yes, user can use FirstAid's feature. | 高 | 16/09/2016 | SangNV | HungDH | 18/09/2016 | 16/09/2016 | 確認済 |  | 明確化 |  | 要求
6 | ドラフト要求 | どれブラウザはテストにつかいますか？ which browser does team use to test web application? | クローム ４０以上とFirefox３０以上です。 Chrome 40 or above and Firefox 30 or above | 高 | 14/09/2016 | AnNP | HungDH | 17/09/2016 | 16/09/2016 | 確認済 |  | 明確化 |  | テスト
7 | ドラフト要求 | どれデバイスはモバイルアプリケーションテストにつかいますか？ which device does team use to test mobile application? | デバイスのアンドロイド5．0．２上 Mobile have android 5.0.2 above | 高 | 14/09/2016 | AnNP | SangNV | 17/09/2016 | 16/09/2016 | 確認済 |  | 明確化 |  | テスト
8 | プロセス | どこにソースコードを保存し管理しますか。 Where do we save and manage source code? | Github.comとSourceTree です。 Github.com and Source Tree | 高 | 14/09/2016 | AnNP | SangNV | 15/09/2016 | 14/09/2016 | 確認済 | We use Github.com and Sourcetree | 明確化 |  | プロジェクト管理
9 | プロセス | どこにソースコードを保存し管理しますか。 Where do manage proccess, task and log bug | Trello.com です。 Trello.com. | 高 | 14/09/2016 | AnNP | SangNV | 15/09/2016 | 14/09/2016 | 確認済 | We use Trello | 明確化 |  | プロジェクト管理
10 | プロセス | ２０１５年０９月１５日 通信するためにどのようなツールをつかったほうがいいですか。 What tool we should use to communicate? | Gmailの、スカイプ、モバイル、Facebookの を使用します。 Gmail, skype, mobile, facebook | 高 | 14/09/2016 | AnNP | HungDH | 15/09/2016 | 14/09/2016 | 確認済 | We use Gmail. Skype, Mobile, Facebook | 明確化 |  | プロジェクト管理
11 | ドラフト要求 | プロジェクトを開発するためにどのフレームワークを使いますか？ What Framework do we use to develope this project? | ロジェクトに使うフレームワークは Larvavel 5.0とAndroid 5.0.2のことにします Larvavel 5.0 and Android 5.0.2 | 高 |  | AnNP | SangNV |  |  | 確認中 |  | 明確化 |  | プロジェクト管理